校发〔2011〕30号

关于成立内蒙古师范大学

推进学分制改革领导小组的通知

各学院、各部门：

为全面落实科学发展观，深入贯彻落实国家和自治区《中长期教育改革和发展规划纲要》精神，按照《自治区教育厅关于高等学校实施学分制的若干意见》的要求，在全面总结我校自1993年以来试行学分制经验的基础上，经学校研究，决定进一步推进学分制改革工作。为保证此项改革顺利、高效、有序地开展，学校成立了推进学分制改革领导小组，人员组成如下：

组  长：杨一江

副组长：格日乐图  照日格图（常务）  云国宏  刘前贵

成  员：阿拉腾巴特尔  张宝成  斯  钦  徐宝芳  王来喜王有亮  布仁吉日嘎拉  单和盛  王桂生  巴  图  七十三  谷彦彬  哈斯巴根  刘东升  丁龙召

萨楚尔夫  武俊明  特格希  陈  俊  王利江

韩  巍  吴海山  李春晖

领导小组下设办公室，办公室设在教务处，主任：王来喜（兼）。

领导小组下设十二个工作小组（见附件1）。各工作小组要围绕推进学分制改革工作，按照日程安排（见附件2）制定并落实各项工作方案，保证改革的成功实施。

特此通知

附件：1.《内蒙古师范大学推进学分制改革工作小组》；

2.《内蒙古师范大学推进学分制改革日程安排》

二〇一一年六月十六日

主题词：教学工作  学分制  领导机构  成立  通知

抄  送：学校领导

内蒙古师范大学校长办公室                2011年6月16日印

（共印45份）

附件1：

内蒙古师范大学推进学分制改革工作小组

第一工作小组

负责人：张宝成  王来喜

成  员：哈斯巴根  李春晖  牛  佳  边建平  包  兰

于国伟  侯欣舒

工作任务：

1.负责学分制改革的宣传、动员；

2.负责学校内外的联络沟通；

3.负责各工作小组间的协调；

4.起草《内蒙古师范大学推进学分制改革实施方案》；

5.修订《内蒙古师范大学双导师制实施细则》；

6.推行内蒙古师范大学双导师制试点工作。

第二工作小组

负责人：王桂生  张爱民

成  员：郭  健  李学诚  李东艳

工作任务：

1.起草、报批《内蒙古师范大学学分制收费管理暂行办法》；

2.实施《内蒙古师范大学学分制收费管理暂行办法》。

第三工作小组

负责人：布仁吉日嘎拉  尚来有

成  员：乌兰格日乐  白图力古尔

工作任务：

围绕推进学分制改革工作，修改和完善《内蒙古师范大学人事制度改革方案》。

第四工作小组

负责人：徐宝芳  王有亮

成  员：高林广  武海燕  于  永  苏  和（美术学院）

斯仁道尔吉  张  伟（物理与电子信息学院）

海春兴

工作任务：

1.负责实验班的配套改革工作；

2.负责教师教育人才培养方案的制定工作；

3.围绕推进学分制改革工作，修订实践教学方案。

第五工作小组

负责人：谷彦彬  刘东升  王利江

成  员：康建华  玉  柱  战文彬

工作任务：

1.围绕学分制改革，开展2011年招生宣传等相关工作；

2.适应学分制改革，开展大类招生的试点工作。

第六工作小组

负责人：丁龙召  韩  巍

成  员：张  伟（物理与电子信息学院）  庞  民  金  力  刘官厅  贾美林  红  雨  玉  柱  霍  瑾

工作任务：

1.制定、完善《内蒙古师范大学公共课学分制改革实施方案》；

2. 制定、完善《内蒙古师范大学交叉课学分制改革实施方案》。

第七工作小组

负责人：七十三  吴海山

成  员：分管教学的院（部）领导

工作任务：

1.修订《内蒙古师范大学学分制改革本科人才培养方案》；

2.布置、验收各学院实施本科各专业人才培养方案的修订工作；

3.围绕学分制改革，修订相关教学管理文件。

第八工作小组

负责人：武俊明  王利江  吴海山

成  员：玉  柱  斯琴图  宣治国  邓  鑫

工作任务：

1.围绕学分制改革，推进全校网络教学平台建设；

2.负责教务信息管理系统的优化和升级；

3.负责教务处网页的更新、升级工作。

第九工作小组

负责人：斯  钦  单和盛

成  员：汪立群  芦燕娜  王  猛

工作任务：

围绕推进学分制改革工作，修订《内蒙古师范大学学生管理各项规定》。

第十工作小组

负责人：萨楚尔夫  刘  羚

成  员：王丽英

工作任务：

围绕推进学分制改革工作，出台相应的图书馆管理制度改革方案。

第十一工作小组

负责人：巴  图  韩  巍

成  员：特格希  陈  俊

工作任务：

1．围绕推进学分制改革工作，出台相应的后勤管理制度改革方案。

2. 围绕推进学分制改革工作，出台相应的教室管理规章制度。

第十二工作小组

负责人：刘心亮  阿  荣

成  员：苏小波  陈宏岩  张  伟（盛乐校区管委会）

工作任务：

围绕学分制改革，协调盛乐校区相关工作。

附件2：

内蒙古师范大学推进学分制改革日程安排

| 序号 | 时间安排 | 工作内容 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5月9日 | 召开教务处处长工作会议，传达自治区教育厅完善学分制改革会议精神 | 王来喜 | 已完成 |
| 2 | 5月12日 | 召开完善学分制改革筹备会议，初步制定改革思路和改革方案，起草相关文件 | 王来喜 | 已完成 |
| 3 | 5月13日—18日 | 制定领导小组名单和各工作小组名单，分解各项工作任务 | 王来喜 | 已完成 |
| 4 | 5月19日 | 召开推进学分制改革动员会，布置各项工作任务 | 杨一江 照日格图 | 已完成 |
| 5 | 5月20日—31日 | 各工作小组围绕各自任务制定各项改革方案 | 各工作小组负责人 |  |
| 6 | 6月9日 | 召开推进学分制改革第二次会议，讨论有关工作方案 | 杨一江 照日格图 |  |
| 7 | 6月9日—27日 | 进一步完善各项改革方案 | 各工作小组负责人 |  |
| 8 | 6月28日—7月1日 | 召开推进学分制改革第三次会议 | 杨一江 照日格图 |  |
| 9 | 9月 | 全面实施各项学分制改革方案 | 各工作小组负责人 |  |
| 10 | 11月 | 召开推进学分制改革第四次会议，总结各项工作 | 杨一江 照日格图 |  |